# Text boxes

|  | ASPRONAGA | PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD | Página número 1 de 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| c/ Pérez Lugín, 10 C.P. 15011 A Coruña Tfno. 981 610850 / Fax 981 631393 e-mail: calidad@aspronaga.net web corporativa: aspronaga.org | Código del Documento: EST1-F-2 | Edición 1 |

ESTABLECIMIENTO DEL OBJETIVO

| NÚMERO 1 | PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA RESIDENCIA EN LAMASTELLE Una vez construida y terminada la residencia, se trata de ponerla en marcha | PLAZO 2018 |
| --- | --- | --- |

ORIGEN De la detección de necesidades de familias y ususarios

| VALOR RELACIONADO Calidad, orientación a usuario | ALINEACION POLITICA CALIDAD Asegurar la satisfacción de familias y usuarios |
| --- | --- |

DESPLIEGUE GENERAL DEL OBJETIVO

Se efectúa un despliegue concreto para cada una de las acciones

| ACCIONES | RESPONSABLE | PLAZO | RECURSOS | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtener los permisos correspondientes | Pompeyo Fernandez | Febrero 2018 | Los propios |  |
| Obtener concierto de plazas publicas | Pompeyo Fernandez | 1º trimestre 2018 |  |  |
| Trasladar a usuarios de Pla y Cancela mientras se rehabilita esta. | Pompeyo Fernandez | 1º trimestre 2018 |  |  |
| Tramitar solicitudes y adjudicar plazas | Sandra | 2º trimestre 2018 |  |  |
| Apertura con nuevos usuarios | Fernanda Pérez | 2º trimestre 2018 |  |  |

| RESPONSABLE DE EJECUCIÓN Pompeyo Fernández | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Juan Fontela |
| --- | --- |

| Nº | INDICADOR | OBJETIVO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cumplimientos de plazos planificados | 90% |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

El 30/7/2018 se notifica el permiso de inicio de actividad

El 15/11/2018 se traslada a todos los usuarios de Pla y Cancela para la nueva residencia por obras en la de Coruña.

El 5/11/2018 se mantiene una entrevista con el Director General correspondiente para la gestión de las plazas para el año 2019.

Queda pendiente de finalizar en tanto no se firme el convenio de plazas publilcas.